# Board Brief โครงการ A-LEARN อยุธยา

# บันทึกข้อความสรุปสาระสำคัญเพื่อเสนอพิจารณา (Board Brief)

# โครงการอยุธยาเรียนรู้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (A-LEARN อยุธยา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570–2572
หน่วยงานเสนอ: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศธจ.อย.)

## 1. วัตถุประสงค์และข้อเสนอ (Proposal)

เสนอ กศจ.อย. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการ A-LEARN อยุธยา ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2570–2572) กรอบวงเงินงบประมาณรวม 150,000 บาท (ปีละไม่เกิน 50,000 บาท) เพื่อสร้างกลไกข้อมูลและความร่วมมือเชิงพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบ ยกระดับทักษะการอ่าน และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางการศึกษา

## 2. ปัญหาเร่งด่วนที่โครงการนี้เข้าไปแก้ (The Core Problem)

อยุธยามีเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง 4 ประการ ได้แก่

- เป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีการย้ายถิ่นของแรงงานสูง

- มีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เกษตรริมน้ำจำนวนมาก

- เป็นพื้นที่รับน้ำและประสบอุทกภัยซ้ำซาก

- สถานศึกษาต่างสังกัดมีฐานข้อมูลแยกส่วนกัน ทำให้ ระบบมองไม่เห็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุด และไม่มีกลไกส่งต่อในระดับพื้นที่

## 3. แนวทางการดำเนินงาน 6 องค์ประกอบ (Core Components)

ดำเนินการภายใต้หลักการ ไม่ซื้อระบบใหม่ · ไม่จ้างคนเพิ่ม · ใช้กลไกเดิม · ระดม In-kind ใช้งบประมาณจำกัดขับเคลื่อน 6 ด้าน:

- กลไกข้อมูลกลาง: ทำข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลและชุดข้อมูลกลางข้ามสังกัด (ภายใต้กรอบ PDPA) ไม่มีค่าใช้จ่ายระบบ

- ไม่ทิ้งใครระดับตำบล (นำร่อง): จัดตั้งทีมประสานระดับตำบล 10 ตำบล ใน 2 อำเภอนำร่อง ใช้ระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) และระบบส่งต่อรายกรณี

- ทักษะพื้นฐาน (การอ่าน): พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่านมาตรฐานจังหวัด อบรมครูแกนนำ 80 คน และสร้างอาสาสมัครชุมชน "ฟังเด็กอ่าน"

- เส้นทางสู่อาชีพ: จัดทำแผนที่เส้นทางอาชีพ (Career Map) และเวทีแนะแนวเชื่อมโยงสถานศึกษากับนิคมอุตสาหกรรมและมรดกโลก

- ความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติ: จัดทำทะเบียนโรงเรียนเสี่ยงอุทกภัย และจัดทำแผนความต่อเนื่องทางการศึกษา (ECP) พร้อมซักซ้อมจริงอย่างน้อย 20 แห่ง

- บริหารและประเมินผล: ใช้คณะทำงานประจำของ ศธจ. และภาคี ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ติดตามประเมินผลตามกรอบสากล

## 4. กรอบงบประมาณและการระดมทรัพยากร (Budget & Resources)

- งบประมาณเงินสด (ศธจ.อย.): ปีละ 50,000 บาท รวม 3 ปี เป็นเงิน 150,000 บาท

- ทรัพยากรสนับสนุน (In-kind จากภาคี): บุคลากร, สถานที่, วิทยากร และ อปท. ประเมินมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,650,000 บาท

- สัดส่วนการใช้งบ: องค์ประกอบทักษะพื้นฐาน (30.2%), ไม่ทิ้งใครระดับตำบล (22.0%), ข้อมูลกลาง (18.7%), เส้นทางอาชีพ (11.3%), บริหาร/ประเมินผล (9.8%), และภัยพิบัติ (8.0%)

## 5. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ (Key Targets)

- ลดจำนวนเด็กนอกระบบในพื้นที่นำร่องลง ไม่น้อยกว่า 50%

- นักเรียน ป.1–ป.3 ใน 30 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์การอ่านเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 15 จุดร้อยละ

- โรงเรียนเสี่ยงอุทกภัยอย่างน้อย 20 แห่ง มีแผน ECP ที่ผ่านการซักซ้อม

- ได้รับความเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายจาก กศจ. อย่างน้อย 3 ฉบับ เพื่อใช้วางแผนจังหวัด

## 6. สิ่งที่ขอมติจากที่ประชุม (Decision Requested)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- อนุมัติ โครงการ A-LEARN อยุธยา (ปีงบประมาณ 2570–2572) กรอบวงเงิน 150,000 บาท

- เห็นชอบ ให้ทุกสังกัดการศึกษาในจังหวัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแบ่งปันข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา